## Sheet1
附件3
2025年政府工作报告重点工作细化表
填报单位：市政府国资委 | [12 empty] | 填报日期：2025年1月27日
工作任务：第60项 高质量完成国有企业改革深化提升行动，持续攻坚“四个结构 ”改革，深化三项制度改革，市属国有企业资产总额达到4300亿元
分管市领导：吴廷宝 牵头单位：市国资委 责任人：邵文龙
具体任务 | 年度目标 | 任务目标及工作部署 | [12 empty] | 责任单位 | 分管领导 | 责任处室
|  | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1.高质量完成国有企业改革深化提升行动 | 1.形成至少2个改革典型案例、复制推广； 2.形成《市属企业改革深化提升行动期末评估报告》。 | 每月目标 | 形成《市政府国资委2025年重点工作清单》。 | 推动召开国资国企工作会议暨2025年度经营业绩责任书签订仪式。 | 推动13户市属企业“一企一策”改革方案尽快上报市政府常务会议、市委常委会议审定。 | 制发改革深化提升快讯。 | 向省国资委报送至少3个综改典型 | 确保完成改革深化提升行动主体任务85%以上。 | 制发改革深化提升快讯。 | 力争通过省国资委将相关综改典型上报国务院国资委 | 确保完成改革深化提升行动主体任务90%以上。 | 制发改革深化提升快讯。 | 力争至少1个综改典型被国务院国资委采纳 | 形成《市属企业改革深化提升行动期末评估报告》。 | 市政府国资委 | 岳宇 | 综合法规处 31290278
|  | 月份安排/推进举措 | 汇总梳理各相关处室年度重点工作安排。 | 与相关处室配合形成会议材料。 | 通过印发提示函等方式督促企业加快方案履行程序进度。 | 收集梳理企业工作亮点及成效。 | 总结梳理我市区域性国资国企综改试验2024年度有代表性的经验做法 | 调度重点进展，督导进展缓慢事项。 | 收集梳理企业工作亮点及成效。 | 加强与省国资委的沟通协调 | 调度重点进展，督导进展缓慢事项。 | 收集梳理企业工作亮点及成效。 | 通过省国资委加强与国务院国资委的对接，适时到国务院国资委汇报工作。 | 聘请第三方机构开展期末评估。
2.加快“两非两资”出清 | 健全国有企业“瘦身健体”长效机制，大力推进“两非”“两资”清理退出专项工作，完成处置不少于60户。 | 每月目标 | 形成摸底情况表。 | 制定清理盘活任务清单，明确处置盘活时间。 | 制定清理工作计划和方案，并开始落实清理工作。 | 形成问题清单。 | 协调相关部门解决存在困难问题。 | 重点推进企业董事会履行决策程序。完成部分企业清退工作，取得一定成效。 | 重点推进企业董事会履行决策程序。 | 重点推进企业制定可行的资产债务处置方案且启动相关程序。 | 重点推进完成职工安置、债务处置等相关工作。 | 加大推进力度，及时调度工作进展。 | 对存在问题及时整改。 | 60户两非两资企业全部完成处置。 | 市政府国资委 | 李润斌 | 产权管理处 31290260
|  | 月份安排/推进举措 | 开展两非两资摸底排查工作，夯实两非两资存量，形成摸底情况表。 | 指导企业根据摸底情况和企业生产经营情况制定清理盘活任务清单，明确处置盘活时间。 | 制定清理工作计划和方案，明确责任人和具体清理盘活措施。并推进清理盘活工作。 | 推进企业梳理清理盘活过程中存在的问题，形成问题清单。 | 针对问题清单，争取相关部门政策支持。 | 分类推进，逐步实施，重点推进企业董事会履行决策程序。 | 重点推进企业拟注销类企业停止开展与清算无关的经营活动。 | 重点推进企业制定可行的资产债务处置方案且启动相关程序。 | 重点推进完成职工安置、债务处置等相关工作。 | 针对清理工作进度较慢的企业加大推进力度，及时调度工作进展。 | 查缺补漏，再次筛查是否存在需要清理的企业，对存在问题及时整改。 | 检查企业完成情况，准备好相关证明材料。
3持续攻坚产业改革。 | 高质量完成国有企业改革深化提升行动，持续攻坚“四个结构 ”改革。 | 每月目标 | 研究制定工作方案，确定全年工作思路。 | 出台工作方案，指导全年工作思路。 | 指导企业制定工作计划。 | 指导市属企业聚焦主业开展资本布局。 | 摸清国有资本布局新兴产业情况。 | 督导市属企业结合实际，落实方案，加快产业布局调整。 |  | 推动市属企业围绕“5221”新兴产业体系开展重点项目建设。 | 推动两类公司加大新兴产业培育力度。 | 推动市属企业围绕“5221”新兴产业体系开展重点项目建设。 |  |  | 市政府国资委 | 岳宇 | 规划发展与科技创新处 31290249
|  | 月份安排/推进举措 | 起草《沈阳市属企业新兴产业布局工作方案》。 | 出台《沈阳市属企业新兴产业布局工作方案》并下发企业。 | 指导市属企业结合实际制定工作计划，分解重点工作任务。 | 指导市属企业按照重点工作任务布局新兴产业，培育未来产业，提升传统产业。 | 组织市属企业开展摸底调研，了解企业实际情况。 | 调度市属企业企业，布局新兴产业，培育未来产业，提升传统产业工作进展。 |  | 支持航空集团推进无人机项目。 | 两类公司加大新兴产业、未来产业布局，支持传统产业升级。 | 支持传统产业升级项目加大力度，取得产业提升效果。 | 支持城投集团开展“车路云”建设等。 | 调度市属企业关于“5221”产业体系构建情况，重点项目推动进展。
4.持续攻坚治理结构改革 | 规范市属企业公司章程，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用。 | 每月目标 | 1月: 了解掌握企业按照公司章程落实职能任务情况。; 4月: 起草市属企业公司章程指引。; 7月: 帮助企业深入理解新公司法下公司章程修订的重大意义。; 8月: 帮助企业更好理解本次章程修改主要内容。; 10月: 全面规范市属企业公司章程，发挥公司章程在公司治理中的基础作用。 | 市政府国资委 | 李润斌 | 公司治理与人才处31290265
|  | 月份安排/推进举措 | 1月: 开展市属企业公司治理工作调研。; 4月: 深入学习中央企业公司章程制度，研究起草市属企业公司章程指引。; 7月: 举办市属企业公司章程指引专题讲座。; 8月: 做好市属企业公司章程指引解读工作。; 10月: 指导市属企业科学规范修订公司章程。
5.深化三项制度改革 | 制定《关于推动市属企业加快建设市场化经营机制的意见》，指导企业加快建立市场化经营机制，并进行验收。 | 每月目标 | 《关于推动市属企业加快建设市场化经营机制的意见》通过市政府审核。 | 印发《关于推动市属企业加快建设市场化经营机制的意见》。 | 指导市属企业形成实施方案，明确任务清单，责任清单，措施清单。 | 开展地铁集团、燃气集团等第二批6户企业“三能机制”效能评价，实现效能评价100%全覆盖。 |  | 推广典型经验，督导进度。 | 完成评价报告，并反馈给企业，并指导企业形成整改方案。 |  | 持续推进“三能机制”效能评价整改和市场化经营机制建设工作。 |  | 完成“三能机制”效能评价整改和市场化经营机制建设年度目标。 |  | 市政府国资委 | 邹军 | 考核分配处 31290245
|  | 月份安排/推进举措 | 按照我委统一安排，将《关于推动市属企业加快建设市场化经营机制的意见》等方案报市政府审核。 | 《关于推动市属企业加快建设市场化经营机制的意见》报市深改委审议通过。 | 召开专题培训部署会议。 | 重点围绕组织管控、公司治理、“两制两化”（竞聘制、聘期制、契约化、末等调整和不胜任退出常态化）、用工管理、薪酬分配、绩效考核、中长期激励等三项制度改革关键领域，剖析诊断企业突出问题和短板差距。 |  | 召开推动市属企业加快建设市场化经营机制阶段性调度会议。 | 结合整改方案，实施整改。 |  | 对重点及存在问题的市属企业“三能机制”效能评价整改和市场化经营机制建设，加大督导力度。 |  | 总结检查评比企业加快建设市场化经营机制成果。
6.沈阳市属国企重点亏损子企业治理 | 2025年末，各市属企业纳入治理范围的亏损子企业整体减亏不低于25%。 | 每月目标 | 1月: 亏损子企业治理方案通过市政府审核。; 2月: 印发亏损子企业治理方案。; 4月: 指导市属企业形成实施方案，明确任务清单，责任清单，措施清单; 5月: 逐户指导调研市属企业开展亏损治理。; 7月: 推广典型经验，督导进度。; 10月: 持续推进重点及存在问题的市属企业亏损治理。; 12月: 完成全年治亏任务和资产总额目标。市属企业2025年末资产总额，力争达到4300亿元。 | 市政府国资委 | 邹军 | 财务监管与运行处 31290296
|  | 月份安排/推进举措 | 按照我委统一安排，将《市属国企重点亏损子企业治理工作方案》等方案报市政府审核。 | 《市属国企重点亏损子企业治理工作方案》报市深改委审议通过。 |  | 召开专题培训部署会议 | 督导组根据职责分工，督导市属企业开展亏损子企业治理工作。 | 调度减亏工作进展，对减亏幅度较慢企业加大督导力度。 | 召开阶段性调度会议。 |  |  | 督导组根据职责分工，督导市属企业开展亏损子企业治理工作。 | 调度减亏工作进展，对减亏幅度较慢企业加大督导力度。 | 总结检查评比企业减亏成果。
工作任务：第61项 推进央地合作迈向更高水平，新签约央地合作项目30个、新增央企子公司20家
分管市领导：吴廷宝 牵头单位：市国资委 责任人：邵文龙
具体任务 | 年度目标 | 任务目标及工作部署 | [12 empty] | 责任单位 | 分管领导 | 责任处室
|  | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
紧盯央地合作全生命周期管理和服务各关键环节，创新央地合作场景，推动央地产业、资本、科创合作。 | 新签约央地合作项目30个、新增央企子公司20家。 | 每月目标 | 推动中国商飞区域总部、通用技术集团机床装备服务公司在沈落地。 | 按照市发改委重点项目“四个一批”专项行动要求，协调各区县（市）共同做好央地合作项目谋划储备工作。 | 3月底，力争签约中国能建沈阳绿色航油中心等项目达到10个、落地子公司5户。 | 围绕低空经济等领域，进一步加强与央企科技创新合作。 | 积极对接央企集团投资板块和，推动央地深化资本合作。 | 6月底，力争签约项目达到18个、落地子公司10户。 | 围绕推进数字融合产业创新中心等重点项目，深化与央企合作培育重点产业。 | 聚焦新能源、大飞机、医疗等重点产业，推动央地深化产业合作。 | 9月底，力争签约项目达到25个，落地子公司15户。 | 持续深化与央企项目合作。冲刺全年目标任务，夯实各地区“四库一清单”，推动央地项目逐一转段落地。 | 强化“前延+跟踪+延时”服务，靠前做好各类要素保障，推动解决央企诉求。 | 全面完成新签约央地合作项目30个、新增央企在沈注册子公司20户的年度任务。 | 市政府国资委 | 岳宇 | 央地合作发展处 31290397
|  | 月份安排/推进举措 | 推动并保障市领导拜访中央企业。利用辽宁省暨沈阳市“央企之家”成立契机，举办沈阳市央地合作推介会。 | 围绕抓项目、帮企业、促产业，明确各地区任务分解，项目化、工程化夯实全年工作基础。 | 组织召开央地合作调度会，积极协调各区县（市）推动重点谋划储备项目签约。 | 深化与沈飞、601所等科技创新合作，推动10吨级高商载无人货运飞机项目。 | 筹备召开诚通、国新等央企基金参加的推介会，推动相关科技企业路演。 | 加大央地合作项目推进力度，力争推动和平湾国际社区等央地合作项目签约。 | 加强与诚通、国新等央企基金合作，培育战略性新兴或未来产业。 | 加快推进中国能建沈阳绿色航油中心项目建设，支持中国商飞大飞机供应链强链补链、产能提升，通用技术集团做强数字医疗业务。 | 积极组织召开央地合作活动，通过座谈会、招商会、推介会等多种形式，推动央地合作项目签约。 | 协调各部门和地区围绕“四个一批”，持续推进央地合作项目提质提速提效。 | 充分利用央地全生命周期管理和服务机制，积极协调相关部门和地区，围绕项目谋立推建产，解决央企问题诉求。 | 进一步落实合作政策、拓展合作平台，创新合作场景，确保全年各项工作任务顺利收官。
备 注 | 1.“工作任务”为《2025年政府工作报告重点工作分工》中每项任务内容；2.“具体任务”根据该项重点工作细化分解成若干具体任务；3.“年度目标”为具体任务2025年度总目标，要有量化数据目标；4.“每月目标”为每月工作既定目标，要有量化数据，确实无法按月制定目标的任务，单独形成情况说明后按季度制定目标；5.“月份安排/推进举措”为本单位对该项任务每月具体安排及推进举措，按月细化工作任务；6.“责任单位”为该项任务具体负责的相关地区和部门。7.“分管领导”为本单位负责该项工作的主管领导；8.“责任处室 ”为负责该项任务处室名称及联系方式。
工作任务：第175项 着力建设廉洁政府
分管市领导：吴廷宝 牵头单位：市国资委 责任人：邵文龙
具体任务 | 年度目标 | 任务目标及工作部署 | [12 empty] | 责任单位 | 分管领导 | 责任处室
|  | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
着力建设廉洁政府 | 规范企业采购行为 ，实现降本增效 | 每月目标 | 开展业务培训。 | 完善平台功能。 |  | 平台上线运行。 | 完善内控制度。 | 实现平台对接。 | 规范采购行为。 |  |  | 督导检查采购行为。 |  | 形成分析报告。 | 市政府国资委 | 副主任 岳 宇 | 综合监督处 袁绪伦
|  | 月份安排/推进举措 | 1月: 组织13户市属国有企业采购管理业务分管领导、采购管理部门负责人、39户重点二级公司采购管理部负责人进行培训。; 2月: 指导企业集团对二、三级企业负责采购人员进行培训，确保所有子企业能够正确使用平台。组织各企业对平台6大功能、96个指标进行测试，对需完善的功能、指标进行上报，结合企业所提需求，进一步完善平台功能。; 4月: 平台正式上线运行，组织13户市属一级企业及185户二级企业对2023年、2024年采购项目进行填报，填报进行度不低于应填报总数的70%。; 5月: 5-6月份，指导企业制定、修订采购制度并报市政府国资委备案，2023年、2024年采购项目填报完成率达100%。完成阳光采购平台与市纪委大数据平台对接。; 7月: 指导企业严格按照采购程序进行招采，要求企业将2025年以来10万元以上的采购项目上报阳光采购平台进行备案,备案率100%。集团同类商品应集中采购，实现降本增效。; 10月: 对采购行为进行监督检查，核对企业采购信息，对在集中采购商品范围内，未经过平台备案行为进行通报处理。; 12月: 对阳光采购平台录入的项目、数据进行分析比对，形成可行性分析报告，并对存在的问题进行整改。
工作任务：第176项 着力建设服务型政府
分管市领导：吴廷宝 牵头单位：市国资委 责任人：邵文龙
具体任务 | 年度目标 | 任务目标及工作部署 | [12 empty] | 责任单位 | 分管领导 | 责任处室
|  | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
着力建设服务型政府 | 提升服务央企水平 | 每月目标 | 1月: 推动“央企之家”揭牌，推介沈阳市央企服务平台。; 3月: 推动央企数智化服务平台综合信息发布、政策索引等功能上线运行。; 6月: 及时梳理央企问题诉求，跟进协调解决并动态反馈，上半年央地诉求问题办结率达到90%，位居全省前列。; 9月: 进一步完善沈阳市央企服务平台功能，实现数据驾驶舱等全景式数据展示。; 12月: 全年央地诉求问题办结率达到90%。 | 市政府国资委 | 岳宇 | 央地合作发展处 31290397
|  | 月份安排/推进举措 | 1月: 与省国资委共同推动“央企之家”揭牌，并以此为契机推介沈阳市央企服务平台。; 3月: 上线运行沈阳市央企服务平台，同步持续完善平台功能模块，实现综合信息发布、政策索引、项目展示、交易撮合、人才招引、库单信息交互等6大功能。; 6月: 通过走访、调研、座谈等多种形式，了解央企问题诉求，协调相关单位推进解决。; 9月: 结合服务央企工作实际，不断研究和丰富央企服务平台功能模块，通过数据驾驶舱、“四库一清单”、多维度服务事项等，及时梳理、导入、办理企业意见诉求，高质量满足工作需求。; 12月: 高水平运行“央企之家”和服务平台，提升央企问题诉求办结率。
| 发挥党建志愿服务引领作用，提升国资国企担当意识 | 每月目标 | 完成国资系统2025年元旦春节走访慰问活动。 | 按照全市统一安排扎实开展春节期间志愿服务活动。 | 响应全市“我是雷锋”叫响“党派我来的”，组织开展学雷锋志愿服务。 | 落实“三长五员”相关工作。 | 按要求开展节日期间党员志愿服务活动。 | 对国资系统困难党员和老党员走访慰问。 | 对国资系统派出驻村干部工作实际调研走访。 | 落实“解纾暖”专项行动相关工作。 | 扎实推进“三长五员”相关工作。 | 按要求开展节日期间党员志愿服务活动。 | 深入推进“解纾暖”专项行动相关工作。 | 实地调研了解国资系统派出驻村干部工作实绩和困难，加强对驻村工作的支持。 | 市政府国资委 | 焦金国 | 央企党建指导处 31290356
|  | 月份安排/推进举措 | 1.下发通知，统计汇总国资系统央企、市企及委机关走访慰问党员实名制台账。 2.按工作流程和标准拨付慰问金。 3.1月25日前完成走访慰问。 | 1.及时转发全市工作要求，督促市属各企业凸显担当精神，特别是保民生企业切实发挥积极作用。 2.向驻沈央企发出倡议和号召，积极动员广大党员参与志愿服务。 3.按时上报工作情况。 | 1.及时转发相关工作要求，鼓励企业结合实际丰富活动内容和形式。 2.向驻沈央企发出倡议和号召，积极动员广大党员参与志愿服务。 3.做好宣传报道。 | 1.定期调度掌握市属企业“三长五员”工作情况，及时发现工作亮点和问题。 2.按时向市委组织部和社会工作部报送相关工作。 | 1.及时转发上级通知精神，落实活动内容。 2.发掘典型事迹，选树优秀党员典型。 3.按时上报有关情况。 | 1.下发通知，统计汇总国资系统央企、市企及委机关需走访慰问党员实名制台账。 2.按工作流程和标准拨付慰问金。 3.6月28日前完成走访慰问。 | 1.书面了解驻村干部半年工作情况。 2.深入驻村点位实地了解派驻工作情况，送去慰问和关心。 3.尽力支持和协调派驻干部生活和工作中的困难和问题，并将相关情况向市委组织部报告。 | 1.按照市委组织部要求定期调度掌握情况。 2.做好问题分析和数据汇总，及时向市委组织部反馈。 | 1.了解市属企业落实“三长五员”工作导则情况。 2.及时汇总形成报告上报。 | 1.及时转发上级通知精神，落实活动内容。 2.发掘典型事迹。 3.广泛宣传。 | 1.按照市委组织部要求定期调度掌握情况。 2.做好问题分析和数据汇总，及时向市委组织部反馈。 3.与领导干部服务群众工作深度结合，形成工作报告按时上报。 | 1.书面了解驻村干部工作情况。 2.深入驻村点位了解实际情况，送去慰问和关心。 3.尽力支持和协调生活和工作中的困难和问题，并将相关情况向市委组织部报告。